## Feuil1
Tableau d'analyse des risques - Projet Madera
Code | Spécifications | Difficultés | Note | Piste de résolution
AR | Appréhender les risques externes au développement du projet | Identifier tous les risques possibles | 5 | Ce tableau servira à les anticiper
AR1 | Attendus du client | La solution n'est pas ce que veut le client | 5 | Il faut accentuer la coopération du client
AR2 | Modélisation des attendus du client | La modélisation des attendus est mal réalisée | 4 | Une étude plus approfondie permet d'éviter des erreurs
AR3 | Développement de la solution | Des retards peuvent survenir lors de la phase de développement | 4 | Anticiper les points cruciaux
AR4 | Versions des documents | Il peut être laborieux de parvenir à une version finale et solide d'un document | 3 | Mettre en place un système pour améliorer la cohésion
AR5 | Intéractions avec le client | Le client est essentiel dans le développement d'un projet, mais il peut ne pas être disponible | 2 | Planifier des rencontres avec le client en avance
AR6 | Maitrise des technologies | Le manque de connaissance peut causer un retard conséquent | 3 | Bien se décider sur les technologies et combler les manques
AR7 | Connaissance des livrables pour une bonne réalisation | La maitrise des différents documents n'est pas optimale et peut donc poser une difficulté lors de leur rédaction | 3 | Communiquer, poser des questions et revoir les méthodologies abordées
AR8 | Gestion du planning | Une mauvaise gestion du planning entraine du retard | 1 | Avoir un bon planning de base et s'y tenir au mieux
AR9 | Passer à la phase suivante | Une mauvaise base peut entrainer une suite de projet erronée | 3 | Certifier les différentes bases par le client
AR10 | Charte graphique | Il est essentiel d'identifier le projet | 0 | Mettre en place un système de charte
AR11 | Format de données | Les formats de données doivent se correspondre | 1 | Corrélation du format de donnés
AR12 | Qualité du développement | Un bon développement permet une meilleure maintenance | 3 | Se contenir aux méthodes apprises pour un "beau" code
AR13 | Mauvaise communication au sein de l'équipe | L'échange d'information est primordial pour le bon déroulement du projet | 4 | Favoriser les échanges entre les membres et les plates-formes de discussion
AR14 | Ergonomie | La solution doit être agréable pour les utilisateurs, sinon il y a des risques de rejet | 1 | S'aider d'un bon sens de l'ésthétique
FP-A | Générer un plan de maison |  | 5
A1 | Choisir des modules de maison | Créer une liste de choix et les rendre interractible | 5 | Un savoir faire dans le langage peut résoudre ce problème
A2 | Respecter la définition par le bureau d'étude | Il faut harmoniser définition et représentation, ce qui n'est pas toujours évident | 3 | Une bonne participation du bon sens et de compréhension
A3 | Assembler les modules entre eux | Faire en sorte que les éléments se "joignent", il ne faut pas que ça soit des éléments "flotant", sans attache | 5 | Le choix du langage peut rendre cette tache facile
A4 | Choisir une forme de maison | L'utilisateur peut choisir une forme de base, et l'application doit faire correspondre les murs extérieurs avec | 3 | Une auto-génération des bases de la structure par l'algorythme
A5 | Placer des ouvertures sur les murs | Modéliser les fenêtres, portes et autres ouvertures vers l'extérieur de manière claire | 2 | Rajouter des éléments sur le plan signalent la présence de ces éléments
A6 | Déterminer la composition des modules | Choisir la composition des modules et la stocker est une étape de plus dans la réalisation d'un plan | 3 | Rajouter une étape de remplissage des compositions des modules
A7 | Décider de l'aspect des modules | Personnaliser l'aspect des modules rajoute une couche de développement et peut être d'esthétique | 1 | Coupler cette partie avec la composition des modules
A8 | Utiliser sans communication externe | Rendre l'application autonome n'est pas forcément chose aisée | 5 | Des connaissances dans le domaine
A9 | Cataloguer des plans pour chaque projet client | Avoir la possibilité de créer des "classeurs" clients et les gérer | 4 | Créer un système de gestion des fichiers
A10 | Modifier les plans | Pouvoir éditer des plans existant en reprenant les précédentes dispositions | 4 | La sauvegarde doit être précise pour rendre un plan correct
A11 | Copier un plan | Un plan de maison doit pouvoir être copié afin d'être édité différement sur une même base | 3 | Intégrer cet élément à la gestion de fichier
A12 | Sauvegarder un plan | Un sauvegarde de tous plans doit pouvoir être faite | 2 | Avoir un bouton premettant de sauvegarder le plan en cours
FP-B | Générer un devis |  | 4
B1 | Fixer les prix sur un devis accepté (facture) | Les prix sur une facture ne changent plus, ils sont indépendant de l'évolutions des prix sur la base | 3 | Dissocier un devis devenu facture de la base
B2 | Afficher le prix de chaque module en place | Le dossier technique (DT) comprend le prix de chaque module en relation avec la base (sauf en cas en facture établie) | 2 | Au placement d'un élément le rajouter automatiquement dans le DT
B3 | Calculer un prix HT et TTC | Les prix avec et sans taxes doivent être calculé | 1 | Reprendre le prix de chaque élément et les compiler
B4 | Générer un dossier technique | Le dossier technique reprend tous les élements placés avec le nombre, le prix unitaire et prix total | 1 | Rejoins la solution de la B2, mais avec un total de mis à jour à chaque fois
B5 | Générer un devis par plan | Chaque plan doit avoir son propre devis indépendant des autres | 2 | Dissocier chaque plan et son devis des autres, les différencier par leur nom
B6 | Calculer les échelonnements des paiements | Calculer des échelonnements selon une durée et un prix | 3 | Intégrer un algorythme de calcul qui prend en entrée une durée et un prix
B7 | Suivre l'avancement de l'état du devis | Un suivi de l'état du devis implique d'avoir une visibilité sur les décisions du client | 4 | Avoir en clair l'état du plan en cours (EX: "En attente", "Validé", "Refusé")
B8 | Calculer des pourcentages de réductions | La possibilité d'appliquer des réductions aux client sur le cout total | 3 | L'algorythme du B6 prendra aussi un possible pourcentage de remise
| Légende : | Signification |  | Les notes correspondent au niveau de difficulté appréhendé par
| AR | Autres risques |  | l'équipe, elles évoluent de 0 (Risque nul) à 5 (Risque important).
| ARX | Autre risque numéro X
| FP-A | Fonction principale A
| AX | Fonction/contrainte de la FP-A numéro X
| FP-B | Fonction principale B
| BX | Fonction/contrainte de la FP-B numéro X
| X étant un numéro débutant à 1 et s'incrémentant de 1. | X étant un numéro débutant à 1 et s'incrémentant de 1.