## Feuil1
Tableau d'analyse des risques - Projet Madera
Code | Spécifications | Difficultés | Note | Piste de résolution
AR | Appréhender les risques externes au développement du projet | Identifier tous les risques possibles | 5 | Ce tableau servira à les anticiper
AR1 | Attendus du client | La solution n'est pas ce que veut le client | 5 | Il faut accentuer la coopération du client
AR2 | Modélisation des attendus du client | La modélisation des attendus est mal réalisée | 4 | Une étude plus approfondie permet d'éviter des erreurs
AR3 | Développement de la solution | Des retards peuvent survenir lors de la phase de développement | 4 | Anticiper les points cruciaux
AR4 | Versions des documents | Il peut être laborieux de parvenir à une version finale et solide d'un document | 3 | Mettre en place un système pour améliorer la cohésion
AR5 | Intéractions avec le client | Le client est essentiel dans le développement d'un projet, mais il peut ne pas être disponible | 2 | Planifier des rencontres avec le client en avance
AR6 | Maitrise des technologies | Le manque de connaissances peut causer un retard conséquent | 3 | Bien se décider sur les technologies et combler les manques
AR7 | Connaissance des livrables pour une bonne réalisation | La maitrise des différents documents n'est pas optimale et peut donc poser une difficulté lors de leur rédaction | 3 | Communiquer, poser des questions et revoir les méthodologies abordées
AR8 | Gestion du planning | Une mauvaise gestion du planning entraine du retard | 1 | Avoir un bon planning de base et s'y tenir au mieux
AR9 | Passer à la phase suivante | Une mauvaise base peut entrainer une suite de projet erronée | 3 | Certifier les différentes bases par le client
AR10 | Charte graphique | Il est essentiel d'identifier le projet | 0 | Mettre en place un système de charte
AR11 | Format de données | Les formats de données doivent se correspondre | 1 | Corrélation du format de donnés
AR12 | Qualité du développement | Un bon développement permet une meilleure maintenance | 3 | Se contenir aux méthodes apprises pour un "beau" code
AR13 | Mauvaise communication au sein de l'équipe | L'échange d'information est primordial pour le bon déroulement du projet | 4 | Favoriser les échanges entre les membres et les plates-formes de discussion
AR14 | Ergonomie | La solution doit être agréable pour les utilisateurs, sinon il y a des risques de rejet | 1 | S'aider d'un bon sens de l'ésthétique
FP-A | Générer un plan de maison
A1 | Choisir des modules de maison
A2 | Respecter la définition par le bureau d'étude
A3 | Assembler les éléments entre eux
A4 | Choisir une forme de maison
A5 | Placer des ouvertures sur les murs
A6 | Déterminer la composition des murs
A7 | Décider de l'aspect des modules
A8 | Utiliser sans communication externe
A9 | Cataloguer des plans pour chaque client
A10 | Modifier les plans
FP-B | Générer un devis
B1 | Fournir la position des éléments placés
B2 | Afficher le prix de chaque module en place
B3 | Fournir le cout supplémentaire de chaque élément modélisé
B4 | Calculer un prix HT et TTC
B5 | Lister l'ensemble des éléments avec leur prix
B6 | Gérer plusieurs devis par client
B7 | Calculer les échelonnements des paiements
B8 | Suivre l'avancement de l'état du devis
| Légende : | Signification |  | Les notes correspondent au niveau de difficulté appréhendé par
| AR | Autres risques |  | l'équipe, elles évoluent de 0 (Risque nul) à 5 (Risque important).
| ARX | Autre risque numéro X
| FP-A | Fonction principale A
| AX | Sous fonction de la FP-A numéro X
| FP-B | Fonction principale B
| BX | Sous fonction de la FP-B numéro X
| X étant un numéro débutant à 1 et s'incrémentant de 1. | X étant un numéro débutant à 1 et s'incrémentant de 1.